## Opis
Building Info
Dla administratorów budynków, którzy pragną optymalizować koszty zarządzania budynkami nasza aplikacja Building Info umożliwi pozyskanie informacji o parametrach budynku na poziomie pomieszczeń, kondygnacji oraz całych budynków. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także jako zdalne API dzięki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Struktura danych (do umieszczenia w pliku README.md) • Lokacja to budynek, poziom, lub pomieszczenie • Budynek może składać się z poziomów a te z pomieszczeń • Każda lokalizacja jest charakteryzowana przez: o id – unikalny identyfikator o name – opcjonalna nazwa lokalizacji • Pomieszczenie dodatkowo jest charakteryzowane przez: o area = powierzchnia w m^2 o cube = kubatura pomieszczenia w m^3 o heating = poziom zużycia energii ogrzewania (float) o light – łączna moc oświetlenia

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 20 | 1 | o Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze budynku (listy, słowniki) o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni | 15 | 8 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma powierzchni pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma powierzchni poziomów
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń | 12 | 8 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako suma kubatury pomieszczeń na poziomie o Dla budynku wyliczane jako suma kubatury poziomów
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 | 8 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnia moc na m^2 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnia moc na poziomach
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 10 | 8 | 1 | o Prawidłowo podawane dla pomieszczenia o Dla poziomu wyliczane jako średnie zużycie na m^3 na poziomie o Dla budynku wyliczane jako średnie zużycie na poziomach
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze. | 10 | 16 | 1.5 | o Na wejściu oprócz struktury budynku podana wartość graniczna o Na wyjściu obiekty reprezentujące pomieszczenia przekraczające zadaną normę.
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 20 | 20 | 2.5 | o Opisane okienka na wartości wejściowe takie jak id budynku, piętra, pomieszczenia itp. o Wylistowane opcje co można zrobić z danym obiektem. o Jeżeli wybrane zostało zapytanie to na wyświetli się okno z odpowiedzią.
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które nie przekraczają określonego poziom oświetlenia / m^2 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze. | 10 | 8 | 1 | o Na wejściu oprócz struktury budynku podana wartość graniczna o Na wyjściu obiekty reprezentujące pomieszczenia nie przekraczające zadanej normy.
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o wysokości podatku za powierzchnię mieszkaniową po podaniu na wejściu kosztu za metr kwadratowy. | 10 | 8 | 1 | o Na wejściu oprócz pożadanego pomieszczenia podawana również wysokość podatku za 1 m^2 o Na wyjściu wysokość podatku od danego mieszkania

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Nazwa ticketu - feature/1_addRest |  | w godzinach
Jako twórca oprogramowania do zarządzania budynkami mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 1. Zapoznanie się z REST. | 8
| 2. Dodanie REST do projektu. | 6
| 3. Przetestowanie działania. | 2
| 4. Implementacja struktur danych projektu. | 4
Nazwa ticketu - feature/2_calcAreaFunctions
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną powierzchnie budynku, poziomu lub pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na powierzchni | 1. Dodanie metody - CalcArea do klasy abstrakcyjnej - Location. | 2
| 2. Implementacja metody dla klasy - Room. | 2
| 3. Implementacja metody dla klasy - Floor. | 2
| 4. Implementacja metody dla klasy - Building. | 2
Nazwa ticketu - feature/3_calcCubeFunctions
Jako zarządca budynku mogę sprawdzić łączną kubaturę pomieszczeń w budynku, na poziomu czy też pobrać kubaturę pomieszczenia, aby móc prowadzić wyliczenia bazujące na kubaturze pomieszczeń | 1. Dodanie metody - CalcCube do klasy abstrakcyjnej - Location. | 2
| 2. Implementacja metody dla klasy - Room. | 2
| 3. Implementacja metody dla klasy - Floor. | 2
| 4. Implementacja metody dla klasy - Building. | 2
Nazwa ticketu - feature/4_calcHeatingFunctions
Jako zarządca budynku mogę obliczyć moc oświetlenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 1. Dodanie metody - CalcHeating do klasy abstrakcyjnej - Location. | 2
| 2. Implementacja metody dla klasy - Room. | 2
| 3. Implementacja metody dla klasy - Floor. | 2
| 4. Implementacja metody dla klasy - Building. | 2
Nazwa ticketu - feature/5_calcEnergyFunctions
Jako zarządca budynku mogę obliczyć zużycie energii na ogrzewanie w przeliczeniu na jednostkę objętości dla budynku, poziomu, pomieszczenia | 1. Dodanie metody - CalcEnergy do klasy abstrakcyjnej - Location. | 2
| 2. Implementacja metody dla klasy - Room. | 2
| 3. Implementacja metody dla klasy - Floor. | 2
| 4. Implementacja metody dla klasy - Building. | 2
Nazwa ticketu - feature/6_getInfoAboutSpecificRooms
Jako zarządca budynku mogę otrzymać informację o pomieszczeniach w budynku, które przekraczają określony poziom zużycia energii cieplnej / m^3 podany jako parametr, aby znaleźć miejsca do poprawy w infrastrukturze. | 1. Dodanie metody - GetHighEnergyRooms (float parameter) do klasy Building. Zwraca pomieszczenia. | 16
Nazwa ticketu - feature/7_GUI
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  | Do negocjacji